## Resumen
Backlog técnico BELC · Release 1
Derivado de las historias BELCMW-1 a BELCMW-48 y del modelo BELC. Edita el Estado en la hoja 'Backlog técnico'; este resumen se recalcula solo.
Célula | Listo para iniciar | Espera decisión | Bloqueado | En curso | Terminado | Total
BE | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34
Web | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27
BO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
SRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
SRE + DBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Business Capabilities | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ForgeRock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BE + ForgeRock | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Web + ForgeRock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BE + QA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Arquitectura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Total | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | 76
Control: tareas en el backlog | [5 empty] | 76
Leyenda de estados
Listo para iniciar | Se puede empezar esta semana
Espera decisión | Espera una decisión (hoja Decisiones)
Bloqueado | Depende de un equipo o servicio no disponible
En curso | En curso
Tareas por responsable (una tarea compartida cuenta para cada persona)
Responsable | Rol | Listo para iniciar | Espera decisión | Bloqueado | En curso | Terminado | Total
Domingo Camargo | Líder técnico BE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
Raúl Rojas | Dev Backend | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
Edwin Lima | Dev Backend | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
David Ríos | Dev Backend | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11
Benjamín Rodríguez | Dev Backend | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
Allan Bennett | Líder técnico Web | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Isis López | Dev Fullstack | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Yariela Espinosa | Dev Frontend | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
Yesuri Barría | Dev Frontend | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
Kevin Hawkins | QA Aut. Web | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Leyda Batista | QA Funcional Web | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Alfredo Pinzón | Dev Backend BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Jonathan Vargas | Dev Backend BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Héctor Durán | Dev Fullstack BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Abraham Otero | Dev Fullstack BO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Chaidir Charpenter | Dev Frontend BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Rusbenin Chinchilla | Dev Frontend BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Eric Manuel Hdz. | Líder DevSecOps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Karen Gonzalez | Oficial Jr. DevSecOps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ezequiel Dawson | Líder Técnico CORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Abraham Aizprúa | PO Técnico BC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gustavo | ForgeRock | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Ximena Williams | Arquitecta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
La célula App no tiene tareas: el tablero BELCMW es solo Web (ver Brechas).

## Secuencia
Secuencia de construcción del R1
Sprints de 2 semanas desde noviembre 2026; el R1 sale el 27 de enero de 2027. Dentro de cada ola, el backend va antes que su pantalla.
Ola | Sprint sugerido | Nombre | Qué se logra | Tareas | Cantidad | Listas para iniciar
1 | Sprint 1 | Cimientos | Base de datos, contratos de COBIS, gateway, ForgeRock arranca y decisiones abiertas. Sin esto nadie puede integrar. | TEC-001, TEC-010, TEC-012, TEC-013, TEC-014, TEC-016, TEC-017, TEC-024 | 8 | 6
2 | Sprint 1-2 | Base común | Piezas que usan todos los microservicios: bitácora, catálogos, permisos, persona, notificaciones y login de empleados. | TEC-002, TEC-003, TEC-004, TEC-006, TEC-011, TEC-015 | 6 | 3
3 | Sprint 2-3 | Lado del banco, afiliación y contexto | El banco crea grupos y vincula empresas y productos; las personas entran por invitación; la sesión sabe su contexto. | TEC-007, TEC-008, TEC-009, TEC-022, TEC-023, TEC-020, TEC-021, TEC-005, TEC-025 | 9 | 6
4 | Sprint 3-4 | Autogestión del administrador | Grupos de productos, roles y usuarios: backend primero, la pantalla en el mismo sprint o el siguiente. | TEC-070, TEC-071, TEC-072, TEC-073, TEC-074, TEC-075, TEC-076, TEC-077, TEC-078, TEC-079, TEC-054, TEC-055, TEC-050, TEC-051, TEC-052, TEC-053, TEC-056, TEC-057, TEC-058, TEC-059, TEC-060, TEC-061, TEC-030, TEC-031, TEC-032, TEC-033, TEC-034, TEC-035, TEC-036, TEC-037, TEC-038, TEC-039, TEC-040 | 33 | 28
5 | Sprint 4-5 | Operación del usuario | Usuarios secundarios entran, cambian de contexto o de grupo y ven solo sus productos. | TEC-104, TEC-100, TEC-101, TEC-102, TEC-103, TEC-105, TEC-106, TEC-107 | 8 | 2
6 | Sprint 5-6 | Flujos de aprobación | Solo si la PO confirma que entran al R1 (D4); si no, pasan al R2. | TEC-080, TEC-081, TEC-082, TEC-083, TEC-084, TEC-085, TEC-086, TEC-087, TEC-088, TEC-089, TEC-090, TEC-091 | 12 | 0
Rutas críticas
Base: TEC-001 Liquibase → TEC-004 permisos → TEC-005 contexto → todas las pantallas de autogestión.
Identidad: TEC-010 ForgeRock (Gustavo) → TEC-022/023 registro → TEC-020 vinculación → TEC-104 usuarios secundarios.
Datos: TEC-009 vincular productos (BO) → TEC-072 grupos de productos → TEC-052 roles → TEC-105 consolidado. Mientras BO termina, BE trabaja con datos semilla.
Decisiones: D1 (tuya) destraba contexto, afiliación e invitación. D4 (PO) decide si la ola 6 entra al R1.

## Backlog técnico
Clave | Ola | Sprint sugerido | Historia PO | Épica PO | Resumen técnico | Tipo | Célula | Responsable | Componente | Endpoint | Tablas que escribe | Tablas que lee | Criterios técnicos | Eventos de bitácora | Depende de | Estado | Decisión o bloqueo
TEC-001 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Convertir el DDL (belc + auditoria) en changesets de Liquibase e integrarlo al pipeline | DevOps / BD | SRE | Karen Gonzalez | Aurora MySQL · Liquibase | — | Esquemas belc y auditoria; roles rol_app_belc y rol_app_belp | — | Un changelog por esquema (HT-02). La prueba prueba_integridad_BELC.sql rechaza los 12 casos inválidos en DEV y QA. El rol de BELC recibe 'command denied' al escribir en belp o modificar la bitácora. | — | — | Listo para iniciar
TEC-010 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Journeys de ForgeRock (registro y login) y claims del token de sesión | Identidad | ForgeRock | Gustavo | ForgeRock AM + IDM | — | managed/user · customProfile.belc | — | Registro con invitación (ramas 4a y 4b), login con MFA, claims identity_id / belp_enabled / belc_enabled. customProfile.belp sin cambios. | LOGIN_EXITOSO, LOGOUT | — | Listo para iniciar | Sin historias de la PO; definir acreditación de identidad, MFA y quién edita customProfile
TEC-012 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Contratos y mocks de COBIS: empresas, productos, saldos y detalle | Integración | Business Capabilities | Ezequiel Dawson / Abraham Aizprúa | Adaptador COBIS | — | — | COBIS (solo lectura) | Ejemplos reales de respuesta y tiempos de respuesta de cada servicio. Mock con el mismo formato para DEV. | — | — | Listo para iniciar
TEC-013 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | API Gateway y WAF: rutas BELC propias y bloqueo independiente (ADR-002) | DevOps | SRE | Eric Manuel Hdz. | API Gateway · WAF | /v1/* de BELC | — | — | Valida audiencia y belc_enabled. Las rutas BELC se bloquean sin tocar las de BELP. | — | — | Listo para iniciar
TEC-014 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Protección de BELP en Aurora (ADR-002) | DevOps / BD | SRE + DBA | Eric Manuel Hdz. / DBA | Aurora MySQL | — | — | — | Réplica de lectura para consultas de BELC. MAX_USER_CONNECTIONS en el usuario de BELC. Performance Insights por usuario. BITACORA_EVENTO particionada por mes. | — | TEC-001 | Listo para iniciar
TEC-016 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Ajustes de DDL detectados al cruzar el backlog | BD | Arquitectura | Ximena Williams | Aurora MySQL | — | Usuario_grupo_economico, perfil, TIPO_EVENTO | — | Agregar Version a Usuario_grupo_economico (para editar usuario con control de concurrencia). Agregar el perfil EJECUTOR. Cargar los códigos de la hoja 'Eventos bitácora'. | — | TEC-001 | Listo para iniciar | D5 para el perfil EJECUTOR
TEC-017 | 1 | Sprint 1 | BELCMW-53 | BELCMW-3 Validación de procesos | Spike: una o dos tablas de bitácora para BELP y BELC | Arquitectura | Arquitectura | Ximena Williams | auditoria | — | — | — | Recomendación: una tabla común (ADR-001, decisión 5). Falta validación de Seguridad y Auditoría. | — | — | En curso | Validación de Seguridad y Auditoría
TEC-024 | 1 | Sprint 1 | BELCMW-5 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Gestión de token del administrador | Backend + Identidad | BE + ForgeRock | David Ríos / Gustavo | ms-identidad / ForgeRock | Por definir | Por definir | — | Si es token de invitación: vencimiento de 72 h y reenvío que genera un Token_hash nuevo. Si es soft token: se reutiliza el del celular (uno por celular), sin tabla en BELC. | INVITACION_REENVIADA | — | Espera decisión | D6
TEC-002 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Librería compartida de bitácora (HU-13) | Backend | BE | Raúl Rojas | lib-bitacora | — (librería) | auditoria.BITACORA_EVENTO | auditoria.TIPO_EVENTO | Solo INSERT. Misma transacción en operaciones exitosas; transacción propia en fallos (403, 504, validación). Llena Canal, Contexto, Identity_id, id_sesion, id_correlacion. Hash_registro SHA-256. Nunca guarda tokens, OTP ni cuentas completas. | Todos | TEC-001 | Listo para iniciar
TEC-003 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Servicio de catálogos (HU-01) | Backend | BE | Edwin Lima | ms-catalogos | GET /v1/catalogos/{tipo} | — | Tipo_documento, moneda, Tipo_transaccion, perfil, permiso, Tipo_visualizacion, Tipo_producto | Solo valores ACTIVO. permisos devuelve Categoria. Tipo desconocido → 404. Sin llamadas a COBIS ni ForgeRock. | — | TEC-001 | Listo para iniciar
TEC-004 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Middleware de autorización: sesión, persona, grupo y permisos (HU 2) | Backend | BE | Domingo Camargo | Librería común de los microservicios | — (middleware) | — | belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, role, Rol_permiso, permiso | Valida audiencia y belc_enabled del token de sesión. Persona sin fila o Estado_canal INACTIVO → 403. Sin relación ACTIVA con el grupo de la URL → 403 aunque tenga el permiso. Cada 403 se registra (ACCESO_DENEGADO). | ACCESO_DENEGADO | TEC-002, TEC-010 | Listo para iniciar | D2 cambia el nombre de la llave si se elige id_persona
TEC-006 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Registro local de la persona y refresco del nombre en el login (HU 1) | Backend | BE | David Ríos | ms-identidad | — (en vinculación y login) | belc_persona_canal | belc_persona_canal | Inserta si no existe; si existe no duplica ni cambia Fecha_creacion. En cada login actualiza Nombre_mostrar solo si cambió. No guarda documento, correo de seguridad ni teléfono. | — | TEC-010 | Espera decisión | D2
TEC-011 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Login de empleados del banco en el BackOffice BELC | Backend + Front BO | BO | Abraham Otero | BackOffice BELC | — | — | belp.mdl02_employee y tablas de roles mdl02_ (solo SELECT) | Reutiliza los empleados de BELP; sin tabla nueva de empleados. | LOGIN_EXITOSO | — | Espera decisión | D7
TEC-015 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Adaptador de notificaciones por correo | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-notificaciones | — (interno) | — | Contacto_notificacion, afiliacion | Avisos de negocio al correo de la relación (Contacto_notificacion); avisos de seguridad al correo de ForgeRock. | — | — | Espera decisión | D9
TEC-007 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice del banco: crear grupo económico (HU-02) | Backend + Front BO | BO | Alfredo Pinzón / Chaidir Charpenter | ms-grupos-economicos | POST /v1/grupos-economicos | Grupo_economico | — | Tipo_administracion I o D. Nombre único sin importar mayúsculas (409). Devuelve idGrupoEconomico. | GRUPO_ECONOMICO_CREADO | TEC-002, TEC-011 | Listo para iniciar | Sin historia de la PO (ver Brechas)
TEC-008 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice del banco: buscar y vincular empresas desde COBIS (HU-03) | Backend + Front BO | BO | Jonathan Vargas / Rusbenin Chinchilla | ms-grupos-economicos | GET /v1/empresas-core?identificacion= · POST /v1/grupos-economicos/{id}/empresas | Empresas_asociadas | Grupo_economico | Vuelve a consultar COBIS al confirmar. Una empresa en un solo grupo (409). COBIS sin respuesta → 504 y no guarda nada. | EMPRESA_VINCULADA | TEC-012 | Listo para iniciar | Sin historia de la PO (ver Brechas)
TEC-009 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice del banco: vincular productos de la empresa (HU-04) | Backend + Front BO | BO | Héctor Durán | ms-grupos-economicos | GET .../empresas/{idEmpresa}/productos-core · POST .../empresas/{idEmpresa}/productos | Producto_vinculacion (con id_grupo_economico) | Empresas_asociadas, Tipo_producto, moneda | Solo productos de esa empresa en COBIS. Solo número enmascarado. No vincula dos veces (409). Varios productos: todo o nada. | PRODUCTO_VINCULADO | TEC-012 | Listo para iniciar | Sin historia de la PO (ver Brechas)
TEC-022 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-4 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Validar invitación de un administrador sin usuario previo | Backend | BE | David Ríos | ms-identidad | POST /v1/afiliaciones/validacion | — | afiliacion | Recibe enrollment_id y documento normalizado; compara el hash del token. Responde válida sí o no, sin revelar si el documento existe. | — | TEC-010 | Listo para iniciar | Coordinar con Gustavo (ForgeRock)
TEC-023 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-4 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Pantallas del registro (rama 4b: crear identidad, OTP, contraseña) | Frontend Web | Web + ForgeRock | Isis López / Gustavo | Journey de registro | — | — | — | Mismo diseño para administrador y usuario secundario (BELCMW-46). | — | TEC-010 | Listo para iniciar | Coordinar con Gustavo (ForgeRock)
TEC-020 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-1 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Vincular la persona al aceptar la invitación (nodo 200) | Backend | BE | David Ríos | ms-identidad | POST /v1/afiliaciones/{enrollmentId}/vinculacion | afiliacion (COMPLETADA), belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, Grupo_economico_administrador, Contacto_notificacion | afiliacion | Valida invitación vigente y no usada. Idempotente por enrollment_id. Si el rol es de administrador, crea Grupo_economico_administrador. Guarda el correo verificado por OTP en Contacto_notificacion. | AFILIACION_COMPLETADA | TEC-006, TEC-010 | Espera decisión | D1, D2 · coordinar con Gustavo (ForgeRock)
TEC-021 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-1 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Pantalla de aceptación de invitación y paso al journey | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | Recibe el enlace con enrollment_id y token; muestra invitación vencida o inválida con mensaje genérico. | — | TEC-020 | Listo para iniciar | Coordinar con Gustavo (ForgeRock)
TEC-005 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | Contexto de sesión (tu contrato /sesion/contexto) | Backend | BE | Domingo Camargo | ms-identidad | GET /v1/sesion/contexto | — | Usuario_grupo_economico, Grupo_economico, role, perfil, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Grupo_economico_administrador, Tipo_visualizacion | Devuelve contexto activo, contextos disponibles (PERSONAL solo si belp_enabled = true), permisos, grupos de productos y esAdministrador. Formato igual a los ejemplos de UX. | — | TEC-004 | Espera decisión | D1, D3
TEC-025 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-7 | BELCMW-6 Acceso al módulo de Administración | Mostrar el módulo de Administración solo con permisos administrativos | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Web BELC | GET /v1/sesion/contexto | — | — | El menú aparece si esAdministrador o si hay permisos de categoría ADMINISTRATIVO. La API rechaza igual (403) aunque se fuerce la URL. | — | TEC-005 | Espera decisión | Hereda D1 y D3 de TEC-005
TEC-070 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-28, BELCMW-29 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Listar y buscar grupos de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos?texto= | — | Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Tipo_producto, Empresas_asociadas | Formato de tu contrato (paso 1), con productosDisponiblesSinGrupo. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-071 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-28, BELCMW-29 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de listado y búsqueda | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-070 | Listo para iniciar
TEC-072 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-30 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Crear grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-autogestion | POST /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos | Grupo_producto, Grupo_producto_detalle (con id_grupo_economico) | Producto_vinculacion | Solo productos ACTIVO del mismo grupo económico (FK compuesta). Puede mezclar empresas del grupo. Nombre único por grupo. | GRUPO_PRODUCTOS_CREADO | TEC-004, TEC-009 | Listo para iniciar
TEC-073 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-30 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de creación | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-072 | Listo para iniciar
TEC-074 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-31 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Consultar detalle de grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} | — | Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Rol_grupo_producto | Incluye los roles que lo usan. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-075 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-31 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de detalle | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-074 | Listo para iniciar
TEC-076 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-32 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Modificar grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-autogestion | PUT /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} | Grupo_producto, Grupo_producto_detalle | Producto_vinculacion | UPDATE con WHERE Version (409). Un cambio en el detalle sube Grupo_producto.Version. | GRUPO_PRODUCTOS_EDITADO | TEC-072 | Listo para iniciar
TEC-077 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-32 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de modificación | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-076 | Listo para iniciar
TEC-078 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-33 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Eliminar grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-autogestion | DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} | Grupo_producto (Estado = INACTIVO) | Rol_grupo_producto | Baja lógica. Si está asignado a algún rol → 409. | GRUPO_PRODUCTOS_ELIMINADO | TEC-072 | Listo para iniciar
TEC-079 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-33 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Confirmación de eliminación | Frontend Web | Web | Isis López | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-078 | Listo para iniciar
TEC-054 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-21, BELCMW-22, BELCMW-23 | BELCMW-17 Gestión de roles | Permisos por perfil: Creador, Aprobador y Ejecutor | Backend + BD | BE | Edwin Lima | ms-catalogos | GET /v1/catalogos/perfiles/{codigo}/permisos | perfil_permiso (carga inicial) | perfil, permiso | Carga inicial por Liquibase. El perfil EJECUTOR no existe hoy en los contratos (solo CREADOR y APROBADOR). | — | TEC-003, TEC-016 | Espera decisión | D5
TEC-055 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-21, BELCMW-22, BELCMW-23 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de permisos por perfil | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-054 | Espera decisión | D5
TEC-050 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-18, BELCMW-19 | BELCMW-17 Gestión de roles | Listar y buscar roles | Backend | BE | Edwin Lima | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles?texto= | — | role, perfil, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto | Formato de tu contrato (paso 2): permisos administrativos y monetarios separados. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-051 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-18, BELCMW-19 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de listado y búsqueda de roles | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-050 | Listo para iniciar
TEC-052 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-20 | BELCMW-17 Gestión de roles | Crear rol | Backend | BE | Edwin Lima | ms-autogestion | POST /v1/grupos-economicos/{id}/roles | role, Rol_permiso, Rol_grupo_producto (con id_grupo_economico) | perfil, perfil_permiso, permiso, Grupo_producto | Los permisos del rol deben estar dentro de los permitidos para su perfil (perfil_permiso). Grupos de productos del mismo grupo (FK compuesta). Código único por grupo. | ROL_CREADO | TEC-003, TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-053 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-20 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de creación de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | Al elegir el perfil, solo ofrece sus permisos. | — | TEC-052 | Listo para iniciar
TEC-056 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-24 | BELCMW-17 Gestión de roles | Consultar detalle de rol | Backend | BE | Edwin Lima | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} | — | role, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Usuario_grupo_economico | Incluye cuántos usuarios lo tienen asignado. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-057 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-24 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de detalle de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-056 | Listo para iniciar
TEC-058 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-25 | BELCMW-17 Gestión de roles | Editar rol | Backend | BE | Edwin Lima | ms-autogestion | PUT /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} | role, Rol_permiso, Rol_grupo_producto | perfil_permiso | UPDATE con WHERE Version; si cambió → 409. Un cambio en permisos o grupos de productos sube role.Version (regla del padre). Valor anterior y nuevo en la bitácora. | ROL_EDITADO | TEC-052 | Listo para iniciar
TEC-059 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-25 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de edición de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | Muestra el aviso de conflicto (409). | — | TEC-058 | Listo para iniciar
TEC-060 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-26 | BELCMW-17 Gestión de roles | Eliminar rol | Backend | BE | Edwin Lima | ms-autogestion | DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} | role (Estado = INACTIVO) | Usuario_grupo_economico, afiliacion | Baja lógica. Si tiene usuarios activos o invitaciones pendientes → 409. | ROL_ELIMINADO | TEC-052 | Listo para iniciar
TEC-061 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-26 | BELCMW-17 Gestión de roles | Confirmación de eliminación de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-060 | Listo para iniciar
TEC-030 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-9, BELCMW-10 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Listar y buscar usuarios del grupo (HU-07) | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios?texto=&estado=&pagina= | — | Usuario_grupo_economico, belc_persona_canal, role, Grupo_economico_administrador, afiliacion | Incluye invitaciones pendientes; las vencidas como INVITACION_VENCIDA. Paginado, máximo 100. Búsqueda por nombre, correo o rol. Otro grupo → 403. Sin llamadas a ForgeRock. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-031 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-9, BELCMW-10 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de listado y búsqueda de usuarios | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | Paso 3 de la autogestión. | — | TEC-030 | Listo para iniciar
TEC-032 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-11 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Invitar usuario secundario (HU-08) | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-autogestion | POST /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios | afiliacion | role, Tipo_documento, Tipo_visualizacion | Rol del mismo grupo (FK compuesta). Vencimiento: fecha de envío + 72 h. Guarda solo el hash del token. No duplica una invitación pendiente de la misma persona en el grupo. | USUARIO_INVITADO | TEC-004 | Espera decisión | D1 · ciclo de vida del enrollment_id
TEC-033 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-11 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Formulario de creación de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | Rol, tipo de visualización, nombre, documento y correo de trabajo. | — | TEC-032 | Espera decisión | D1
TEC-034 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-13 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Notificación de invitación y de alta del usuario | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | ms-notificaciones | — (interno) | — | afiliacion, Contacto_notificacion | Envía el enlace con enrollment_id y token al correo de la invitación. Tras completar, aviso de bienvenida al correo de la relación. | — | TEC-015, TEC-032 | Espera decisión | D9
TEC-035 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-14 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Consultar detalle de usuario | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} | — | Usuario_grupo_economico, belc_persona_canal, role, perfil, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Contacto_notificacion | Nombre, rol, perfil, grupos de productos, estado, correo de negocio y fecha de alta. Otro grupo → 403. | — | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-036 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-14 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de detalle de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-035 | Listo para iniciar
TEC-037 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-15 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Editar usuario secundario | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-autogestion | PUT /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} | Usuario_grupo_economico, Contacto_notificacion | role | Cambiar rol (mismo grupo), tipo de visualización o correo de negocio. Un correo nuevo requiere verificación por OTP. Control de concurrencia con Version (409). | USUARIO_EDITADO | TEC-004, TEC-016 | Listo para iniciar
TEC-038 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-15 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de edición de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | Muestra el aviso de conflicto si otro administrador lo cambió antes. | — | TEC-037 | Listo para iniciar
TEC-039 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-16 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Inactivar usuario secundario | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-autogestion | PATCH /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario}/estado | Usuario_grupo_economico | Grupo_economico_administrador | Solo esa relación pasa a INACTIVO; ForgeRock no cambia. No permite dejar el grupo sin administrador activo. | USUARIO_INACTIVADO | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-040 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-16 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Confirmación de inactivación | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-039 | Listo para iniciar
TEC-104 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-46 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Afiliación de usuario secundario sin acceso previo | Backend + Identidad | BE + ForgeRock | David Ríos / Gustavo | ms-identidad / ForgeRock | Reutiliza TEC-020 y TEC-022 | afiliacion, belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, Contacto_notificacion | afiliacion | Mismo flujo que el administrador (rama 4b), sin crear Grupo_economico_administrador. | AFILIACION_COMPLETADA | TEC-020, TEC-022, TEC-023 | Espera decisión | Hereda D1 y D2 de TEC-020
TEC-100 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-44 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Cambio de contexto dentro de la misma sesión | Backend | BE | Domingo Camargo | ms-identidad | POST /v1/sesion/contexto | — | Usuario_grupo_economico | Cambia entre PERSONAL y COMERCIAL sin volver a iniciar sesión. Recalcula permisos. | CAMBIO_CONTEXTO | TEC-005 | Espera decisión | D8
TEC-101 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-44 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Selector de contexto | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-100 | Espera decisión | D8
TEC-102 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-45 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Operar con varios grupos económicos | Backend | BE | Domingo Camargo | ms-identidad | GET y POST /v1/sesion/contexto | — | Usuario_grupo_economico, Grupo_economico | contextosDisponibles lista todos los grupos con relación ACTIVA. Al cambiar de grupo se recalculan rol, permisos y productos sin volver a iniciar sesión. | CAMBIO_CONTEXTO | TEC-005 | Espera decisión | D1
TEC-103 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-45 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Selector de grupo económico | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-102 | Espera decisión | D1
TEC-105 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-47 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Consolidado de productos con saldo (HU-10) | Backend | BE | Raúl Rojas | ms-productos | GET /v1/grupos-economicos/{id}/productos | — | Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Empresas_asociadas, Tipo_producto, moneda | Solo productos de los grupos de productos activos del rol, sin repetir. Saldos de COBIS en una sola llamada; no se guardan. COBIS sin respuesta → 504 retryable. | — | TEC-004, TEC-012 | Listo para iniciar
TEC-106 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-47 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Pantalla del consolidado | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Web BELC | — | — | — | Agrupación por empresa o mezclada según Mixto o Separado. | — | TEC-105 | Espera decisión | D3
TEC-107 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-48 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Aplicar accesos y productos según el rol en todos los servicios | Backend + QA | BE + QA | Domingo Camargo / Kevin Hawkins / Leyda Batista | Todos los microservicios | — | — | Rol_permiso, Rol_grupo_producto | Pruebas automatizadas: sin permiso → 403; producto fuera de los grupos del rol → 403; recurso de otro grupo → 403; acciones solo las que el rol permite. | ACCESO_DENEGADO | TEC-004 | Listo para iniciar
TEC-080 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-35, BELCMW-36 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Listar y buscar flujos de aprobación | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion?texto= | — | Flujo_aprobacion, Flujo_aprobacion_regla, Tipo_transaccion, moneda | — | — | TEC-004 | Espera decisión | D4
TEC-081 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-35, BELCMW-36 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de listado y búsqueda | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-080 | Espera decisión | D4
TEC-082 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-37 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Crear flujo con sus reglas por monto | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | POST /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion | Flujo_aprobacion, Flujo_aprobacion_regla, Flujo_aprobacion_producto (con id_grupo_economico) | Tipo_transaccion, moneda, Producto_vinculacion | Rangos sin solape por tipo de transacción y moneda; desde inclusivo, hasta exclusivo; validado con SELECT … FOR UPDATE. Productos del mismo grupo. | FLUJO_CREADO | TEC-003, TEC-004 | Espera decisión | D4
TEC-083 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-37 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de creación de flujo | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-082 | Espera decisión | D4
TEC-084 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-38 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Configurar niveles y aprobadores | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo}/reglas/{idRegla}/niveles | Flujo_aprobacion_nivel, Flujo_aprobacion_aprobador (con id_grupo_economico) | Usuario_grupo_economico, role, perfil | Orden consecutivo desde 1. Aprobaciones requeridas entre 1 y la cantidad de aprobadores del nivel. Aprobadores del mismo grupo y con perfil APROBADOR. Sube Flujo_aprobacion.Version. | FLUJO_EDITADO | TEC-082 | Espera decisión | D4
TEC-085 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-38 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de niveles (etiqueta 1/2, 1/1) | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-084 | Espera decisión | D4
TEC-086 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-40 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Consultar detalle de flujo | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} | — | Flujo_aprobacion y sus reglas, niveles y aprobadores; belc_persona_canal | Formato de tu contrato (paso 4). | — | TEC-004 | Espera decisión | D4
TEC-087 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-40 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de detalle de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-086 | Espera decisión | D4
TEC-088 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-41 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Editar flujo de aprobación | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} | Flujo_aprobacion y sus reglas | — | UPDATE con WHERE Version (409). Mismas validaciones de rangos que al crear. | FLUJO_EDITADO | TEC-082 | Espera decisión | D4
TEC-089 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-41 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de edición de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-088 | Espera decisión | D4
TEC-090 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-42 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Eliminar flujo de aprobación | Backend | BE | David Ríos | ms-autogestion | DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} | Flujo_aprobacion (Estado = INACTIVO) | — | Baja lógica. Desde el R2, si hay transacciones pendientes con ese flujo → 409. | FLUJO_ELIMINADO | TEC-082 | Espera decisión | D4
TEC-091 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-42 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Confirmación de eliminación de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Web BELC | — | — | — | — | — | TEC-090 | Espera decisión | D4

## Decisiones
Id | Decisión pendiente | Quién decide | Tareas que espera
D1 | ¿La relación de la persona es por grupo económico o por empresa? (UNIQUE de Usuario_grupo_economico) | Arquitectura (Ximena Williams) | TEC-005, TEC-020, TEC-032, TEC-033, TEC-102, TEC-103
D2 | ¿id_persona o identity_id como llave de la persona en BELC? | Arquitectura (Ximena Williams) | TEC-004, TEC-006, TEC-020
D3 | ¿Visualización Mixta o Separada? | PO | TEC-005, TEC-106
D4 | ¿La épica de flujos de aprobación (BELCMW-34) entra en el Release 1? | PO | TEC-080 a TEC-091
D5 | ¿Qué permite el perfil Ejecutor y quién define los permisos de cada perfil (el banco o el administrador del cliente)? | PO | TEC-016, TEC-054, TEC-055
D6 | BELCMW-5 'Gestión de token': ¿es el token de la invitación o el soft token del celular? | PO + Seguridad | TEC-024
D7 | ¿BELC puede leer las tablas de empleados mdl02_ de BELP? (HT-01) | Equipo BELP | TEC-011
D8 | BELCMW-44 'cambio de perfil': ¿cambio de contexto personal/comercial o cambio de perfil del rol? | PO | TEC-100, TEC-101
D9 | ¿Qué servicio del banco envía los correos de negocio? | Equipo de integración | TEC-015, TEC-034

## Brechas
Brecha detectada | Impacto | Acción propuesta
El lado del banco (Servicio de Canales: crear grupo económico, vincular empresas y productos) no tiene historias de la PO. | Sin esto no hay grupos ni productos que administrar. | Proponer a la PO una épica para el BackOffice del banco (TEC-007 a TEC-009).
La descarga de estados de cuenta está en la planificación del R1 pero no en este backlog. | Entregable del R1 sin historias. | Confirmar con la PO si sigue en el R1.
Los journeys de ForgeRock (registro y login) no tienen historias de la PO. Responsable: Gustavo. | Ninguna persona puede entrar a BELC sin ellos. | Crear historias para Gustavo (TEC-010) y agregarlo a la alineación de células.
El tablero es 'Banca en Línea Comercial Web'. El R1 incluye también la App. | Las pantallas de la App no tienen historias. | Confirmar si existe un tablero de la App.
BELCMW-39 no aparece en las capturas del backlog. | Puede faltar una historia de la épica de flujos. | Verificar en Jira.
El perfil Ejecutor (BELCMW-23) no existe en los contratos de UX ni en el catálogo de perfiles. | Hay que agregarlo y definir qué permite. | Ver D5.

## Eventos bitácora
Código (TIPO_EVENTO) | Nombre | Categoría | Criticidad | Visible al cliente | Estado en el DDL
LOGIN_EXITOSO | Inicio de sesión exitoso | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
LOGOUT | Cierre de sesión | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
CAMBIO_CONTEXTO | Cambio de contexto o de grupo económico | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
ACCESO_DENEGADO | Operación denegada por falta de permiso | SEGURIDAD | ALTA | No | Ya cargado
GRUPO_ECONOMICO_CREADO | Grupo económico creado | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
EMPRESA_VINCULADA | Empresa vinculada a un grupo económico | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
PRODUCTO_VINCULADO | Producto vinculado a una empresa | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
AFILIACION_COMPLETADA | Persona vinculada al aceptar la invitación | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
INVITACION_REENVIADA | Invitación reenviada | AUTOGESTION | BAJA | Sí | Nuevo
USUARIO_INVITADO | Usuario secundario invitado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
USUARIO_EDITADO | Usuario secundario editado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
USUARIO_INACTIVADO | Usuario secundario inactivado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
ROL_CREADO | Rol creado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
ROL_EDITADO | Rol editado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
ROL_ELIMINADO | Rol eliminado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_CREADO | Grupo de productos creado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_EDITADO | Grupo de productos modificado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_ELIMINADO | Grupo de productos eliminado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
FLUJO_CREADO | Flujo de aprobación creado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
FLUJO_EDITADO | Flujo de aprobación editado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
FLUJO_ELIMINADO | Flujo de aprobación eliminado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo