## Resumen
Backlog técnico BELC · Release 1
Derivado de las historias BELCMW-1 a BELCMW-48 y del modelo BELC. Edita el Estado en la hoja 'Backlog técnico'; este resumen se recalcula solo.
Célula | Habilitada | Refinada | Espera decisión | Bloqueado | En curso | Terminado | Total
BE | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34
Web | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27
BO | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
SRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
SRE + DBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Business Capabilities | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ForgeRock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
BE + ForgeRock | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Web + ForgeRock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
BE + QA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Arquitectura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Arquitectura + DBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Total | 4 | 41 | 33 | 0 | 1 | 0 | 79
Control: tareas en el backlog | [6 empty] | 79
Leyenda de estados
Habilitada | Sin dependencias abiertas: se puede ejecutar e integrar
Refinada | Clara para el equipo; inicia con contratos y mocks, la integración espera sus dependencias
Espera decisión | Espera una decisión (hoja Decisiones)
Bloqueado | Depende de un equipo o servicio no disponible
En curso | En curso
Tareas por responsable (una tarea compartida cuenta para cada persona)
Responsable | Rol | Habilitada | Refinada | Espera decisión | Bloqueado | En curso | Terminado | Total
Domingo Camargo | Líder técnico BE | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
Raúl Rojas | Dev Backend | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
Edwin Lima | Dev Backend | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
David Ríos | Dev Backend | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11
Benjamín Rodríguez | Dev Backend | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7
Allan Bennett | Líder técnico Web | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Isis López | Dev Fullstack | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Yariela Espinosa | Dev Frontend | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
Yesuri Barría | Dev Frontend | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
Kevin Hawkins | QA Aut. Web | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Leyda Batista | QA Funcional Web | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Alfredo Pinzón | Dev Backend BO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Jonathan Vargas | Dev Backend BO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Héctor Durán | Dev Fullstack BO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Abraham Otero | Dev Fullstack BO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Chaidir Charpenter | Dev Frontend BO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Rusbenin Chinchilla | Dev Frontend BO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Eric Manuel Hdz. | Líder DevSecOps | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Karen Gonzalez | Oficial Jr. DevSecOps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ezequiel Dawson | Líder Técnico CORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Abraham Aizprúa | PO Técnico BC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Gustavo | ForgeRock | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
Ximena Williams | Arquitecta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
La célula App no tiene tareas: el tablero BELCMW es solo Web (ver Brechas).

## Secuencia
Secuencia de construcción del R1
Propuesta de orden, sin estimaciones: la capacidad por sprint, la integración, la regresión de BELP, la UAT y el plan de reversión se definen en el refinamiento con cada célula. R1: 27 de enero de 2027.
Ola | Sprint sugerido | Nombre | Qué se logra | Tareas | Cantidad | Habilitadas
1 | Sprint 1 | Cimientos | Base de datos, contratos de COBIS, gateway, ForgeRock arranca y decisiones abiertas. Sin esto nadie puede integrar. | TEC-001, TEC-010, TEC-026, TEC-012, TEC-013, TEC-014, TEC-016, TEC-017, TEC-018, TEC-024 | 10 | 4
2 | Sprint 1-2 | Base común | Piezas que usan todos los microservicios: bitácora, catálogos, permisos, persona, notificaciones y login de empleados. | TEC-002, TEC-003, TEC-004, TEC-006, TEC-011, TEC-015 | 6 | 0
3 | Sprint 2-3 | Lado del banco, afiliación y contexto | El banco crea grupos y vincula empresas y productos; las personas entran por invitación; la sesión sabe su contexto. | TEC-007, TEC-008, TEC-009, TEC-019, TEC-022, TEC-023, TEC-020, TEC-021, TEC-005, TEC-025 | 10 | 0
4 | Sprint 3-4 | Autogestión del administrador | Grupos de productos, roles y usuarios: backend primero, la pantalla en el mismo sprint o el siguiente. | TEC-070, TEC-071, TEC-072, TEC-073, TEC-074, TEC-075, TEC-076, TEC-077, TEC-078, TEC-079, TEC-054, TEC-055, TEC-050, TEC-051, TEC-052, TEC-053, TEC-056, TEC-057, TEC-058, TEC-059, TEC-060, TEC-061, TEC-030, TEC-031, TEC-032, TEC-033, TEC-034, TEC-035, TEC-036, TEC-037, TEC-038, TEC-039, TEC-040 | 33 | 0
5 | Sprint 4-5 | Operación del usuario | Usuarios secundarios entran, cambian de contexto o de grupo y ven solo sus productos. | TEC-104, TEC-100, TEC-101, TEC-102, TEC-103, TEC-105, TEC-106, TEC-107 | 8 | 0
6 | Sprint 5-6 | Flujos de aprobación | Solo si la PO confirma que entran al R1 (D4); si no, pasan al R2. | TEC-080, TEC-081, TEC-082, TEC-083, TEC-084, TEC-085, TEC-086, TEC-087, TEC-088, TEC-089, TEC-090, TEC-091 | 12 | 0
Rutas críticas
Base: TEC-001 Liquibase → TEC-004 permisos → TEC-005 contexto → todas las pantallas de autogestión.
Identidad: TEC-010 ForgeRock (Gustavo) → TEC-022/023 registro → TEC-020 vinculación → TEC-104 usuarios secundarios.
Datos: TEC-009 vincular productos (BO) → TEC-072 grupos de productos → TEC-052 roles → TEC-105 consolidado. Mientras BO termina, BE trabaja con datos semilla.
Decisiones: D1 (tuya) destraba contexto, afiliación e invitación. D4 (PO) decide si la ola 6 entra al R1.

## Backlog técnico
Clave | Ola | Sprint sugerido | Historia PO relacionada | Épica PO | Título | Tipo | Célula | Responsable | 1. Objetivo técnico | 2. Alcance | 3. Diseño / arquitectura | 4. Componentes impactados | 5. Dependencias | 6. Restricciones | 7. Criterios de aceptación técnicos | Estado | Decisión o bloqueo
TEC-001 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Liquibase para los esquemas belc y auditoria en el pipeline | DevOps / BD | SRE | Karen Gonzalez | Que los esquemas belc y auditoria se creen y versionen igual en todos los ambientes, sin scripts manuales. | Incluye: Changelog por esquema, ejecución en el pipeline de DEV y QA, prueba de integridad y de permisos. No incluye: Esquema belp (sin cambios); datos de negocio. | Escribe: Esquemas belc y auditoria; roles rol_app_belc y rol_app_belp | Aurora MySQL · Liquibase | — | Un changelog por esquema. Sin FKs entre esquemas. Ningún cambio al esquema belp. | Un changelog por esquema (HT-02). La prueba prueba_integridad_BELC.sql rechaza los 12 casos inválidos en DEV y QA. El rol de BELC recibe 'command denied' al escribir en belp o modificar la bitácora. | Habilitada
TEC-010 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Journeys de ForgeRock (registro y login) y claims del token de sesión | Identidad | ForgeRock | Gustavo | Que una persona invitada pueda registrarse o entrar con su usuario existente y obtenga un token de sesión que indique si tiene acceso a BELP y a BELC. | Incluye: Journeys de registro (4a y 4b) y login; claims del token de sesión. No incluye: Acreditación de identidad, MFA y escritura de customProfile.belc (TEC-026); cambios a customProfile.belp. | Escribe: managed/user · customProfile.belc Bitácora: LOGIN_EXITOSO, LOGOUT | ForgeRock AM + IDM | — | customProfile.belp no se modifica. Un soft token por celular (no se crea otro para BELC). | Con lo ya acordado: journeys de registro con invitación (ramas 4a y 4b) y de login, claims identity_id / belp_enabled / belc_enabled en el token de sesión, customProfile.belp sin cambios. Lo pendiente va en TEC-026. | Habilitada | Sin historias de la PO
TEC-026 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | ForgeRock: acreditación de identidad, MFA y quién escribe customProfile.belc | Identidad | ForgeRock | Gustavo | Cerrar las definiciones de identidad que faltan para el registro en BELC. | Incluye: Definición y configuración de acreditación, MFA y escritura de customProfile.belc. No incluye: Journeys base (TEC-010). | Escribe: managed/user · customProfile.belc | ForgeRock AM + IDM | TEC-010 | — | Definir cómo se acredita la identidad en la rama 4b, qué factor MFA aplica en BELC (soft token del celular u OTP) y qué servicio escribe customProfile.belc.enabled. Luego se configura en los journeys de TEC-010. | Espera decisión | D11
TEC-012 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Contratos y mocks de COBIS: empresas, productos, saldos y detalle | Integración | Business Capabilities | Ezequiel Dawson / Abraham Aizprúa | Que los equipos puedan desarrollar contra COBIS sin esperar la integración real. | Incluye: Contratos y mocks de empresas, productos, saldos y detalle. No incluye: Transacciones (R2). | Lee: COBIS (solo lectura) | Adaptador COBIS | — | COBIS es solo lectura en el R1. El mock debe tener el mismo formato que el servicio real. | Ejemplos reales de respuesta y tiempos de respuesta de cada servicio. Mock con el mismo formato para DEV. | Habilitada
TEC-013 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | API Gateway y WAF: rutas BELC propias y bloqueo independiente (ADR-002) | DevOps | SRE | Eric Manuel Hdz. | Que las rutas de BELC se publiquen, protejan y puedan bloquearse sin afectar a BELP. | Incluye: Rutas /v1 de BELC, validación de audiencia y belc_enabled, reglas de WAF y bloqueo por ruta. No incluye: Rutas de BELP. | Endpoint: /v1/* de BELC | API Gateway · WAF | — | Bloquear BELC no puede afectar las rutas de BELP. | Valida audiencia y belc_enabled. Las rutas BELC se bloquean sin tocar las de BELP. | Habilitada
TEC-014 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Protección de BELP en Aurora (ADR-002) | DevOps / BD | SRE + DBA | Eric Manuel Hdz. / DBA | Que la carga de BELC en Aurora no degrade a BELP en producción. | Incluye: Réplica de lectura, límite de conexiones del usuario BELC y monitoreo por usuario. No incluye: Crecimiento de la bitácora (TEC-018). | Ver Componentes impactados. | Aurora MySQL | TEC-001 | Las consultas de BELC no van al nodo de escritura cuando pueden ir a la réplica. | Réplica de lectura para consultas de BELC. MAX_USER_CONNECTIONS en el usuario de BELC. Performance Insights por usuario. El crecimiento de la bitácora se trata en TEC-018. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-001; la integración espera que estén terminadas.
TEC-016 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Ajustes de DDL detectados al cruzar el backlog | BD | Arquitectura | Ximena Williams | Dejar el DDL alineado con lo que piden las historias de la PO. | Incluye: Version en Usuario_grupo_economico y carga de los códigos nuevos de TIPO_EVENTO. No incluye: Perfil EJECUTOR hasta cerrar D5. | Escribe: Usuario_grupo_economico, perfil, TIPO_EVENTO | Aurora MySQL | TEC-001 | No agregar EJECUTOR hasta cerrar D5. | Ahora: agregar Version a Usuario_grupo_economico (para editar usuario con control de concurrencia) y cargar los códigos de la hoja 'Eventos bitácora'. El perfil EJECUTOR NO se agrega hasta cerrar D5. | Refinada | EJECUTOR condicionado a D5 · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-001; la integración espera que estén terminadas.
TEC-017 | 1 | Sprint 1 | BELCMW-53 | BELCMW-3 Validación de procesos | Spike: tabla de bitácora común para BELP y BELC | Arquitectura | Arquitectura | Ximena Williams | Responder el spike BELCMW-53: si BELP y BELC usan una o dos tablas de bitácora. | Incluye: Recomendación con justificación, ADR-001 y DDL de auditoria. No incluye: Implementación de la librería (TEC-002). | Ver Componentes impactados. | auditoria | — | Requiere validación de Seguridad y Auditoría. | Recomendación: una tabla común (ADR-001, decisión 5). Falta validación de Seguridad y Auditoría. | En curso | Validación de Seguridad y Auditoría
TEC-018 | 1 | Sprint 1 | — | Habilitadores técnicos | Estrategia de crecimiento de BITACORA_EVENTO | BD | Arquitectura + DBA | Ximena Williams / DBA | Definir cómo crece la bitácora en el tiempo sin perder rendimiento ni integridad. | Incluye: Comparar opciones, decidir con DBA y Seguridad, ajustar DDL y ADR-002. No incluye: Monitoreo general de Aurora (TEC-014). | Escribe: auditoria.BITACORA_EVENTO | Aurora MySQL | TEC-001 | MySQL no permite FK en tablas particionadas y exige la fecha en la llave primaria. | MySQL no permite FK en tablas particionadas y exige la fecha en la llave primaria. Opción A: particionar por mes, quitar la FK a TIPO_EVENTO (la valida lib-bitacora) y PK (id_bitacora, Fecha_evento_utc). Opción B: no particionar; archivado y retención por job. Actualizar ADR-002 con lo que se decida. | Espera decisión | D10
TEC-024 | 1 | Sprint 1 | BELCMW-5 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Gestión de token del administrador | Backend + Identidad | BE + ForgeRock | David Ríos / Gustavo | Resolver la historia BELCMW-5 según el tipo de token que defina la PO. | Incluye: Según D6: reenvío de invitación o uso del soft token existente. No incluye: Crear un soft token nuevo para BELC. | Endpoint: Por definir Escribe: Por definir Bitácora: INVITACION_REENVIADA | ms-identidad / ForgeRock | — | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Si es token de invitación: vencimiento de 72 h y reenvío que genera un Token_hash nuevo. Si es soft token: se reutiliza el del celular (uno por celular), sin tabla en BELC. | Espera decisión | D6
TEC-002 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Librería compartida de bitácora | Backend | BE | Raúl Rojas | Que todos los servicios registren los eventos de la misma forma en la bitácora común. | Incluye: Registro exitoso, fallido y denegado; hash del registro. No incluye: Consultas o reportes sobre la bitácora. | Endpoint: — (librería) Escribe: auditoria.BITACORA_EVENTO Lee: auditoria.TIPO_EVENTO Bitácora: Todos | lib-bitacora | TEC-001 | Solo INSERT. Nunca guarda tokens, OTP ni números de cuenta completos. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo INSERT. Misma transacción en operaciones exitosas; transacción propia en fallos (403, 504, validación). Llena Canal, Contexto, Identity_id, id_sesion, id_correlacion. Hash_registro SHA-256. Nunca guarda tokens, OTP ni cuentas completas. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-001; la integración espera que estén terminadas.
TEC-003 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Servicio de catálogos | Backend | BE | Edwin Lima | Que las pantallas y servicios obtengan los catálogos (monedas, perfiles, permisos, tipos) de un solo lugar. | Incluye: Endpoint de lectura de catálogos activos. No incluye: Mantenimiento de catálogos (se cargan por Liquibase). | Endpoint: GET /v1/catalogos/{tipo} Lee: Tipo_documento, moneda, Tipo_transaccion, perfil, permiso, Tipo_visualizacion, Tipo_producto | ms-catalogos · COBIS · ForgeRock | TEC-001 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo valores ACTIVO. permisos devuelve Categoria. Tipo desconocido → 404. Sin llamadas a COBIS ni ForgeRock. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-001; la integración espera que estén terminadas.
TEC-004 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Validación de sesión, persona, grupo y permisos (middleware) | Backend | BE | Domingo Camargo | Que ningún servicio responda datos de un grupo económico a quien no pertenece a él o no tiene el permiso. | Incluye: Validación de token, persona, relación con el grupo y permiso; registro de 403. No incluye: Reglas propias de cada pantalla o servicio. | Endpoint: — (middleware) Lee: belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, role, Rol_permiso, permiso Bitácora: ACCESO_DENEGADO | Librería común de los microservicios | TEC-002, TEC-010 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Valida audiencia y belc_enabled del token de sesión. Persona sin fila o Estado_canal INACTIVO → 403. Sin relación ACTIVA con el grupo de la URL → 403 aunque tenga el permiso. Cada 403 se registra (ACCESO_DENEGADO). | Refinada | D2 cambia el nombre de la llave si se elige id_persona · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-002, TEC-010; la integración espera que estén terminadas.
TEC-006 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Registro local de la persona y refresco del nombre | Backend | BE | David Ríos | Que BELC conozca a la persona (identity_id y nombre) sin guardar datos sensibles de ForgeRock. | Incluye: Alta de la persona en belc_persona_canal y actualización del nombre. No incluye: Datos sensibles de ForgeRock (documento, correo de seguridad, teléfono). | Endpoint: — (en vinculación y login) Escribe: belc_persona_canal Lee: belc_persona_canal | ms-identidad | TEC-010 | No guarda documento, correo de seguridad ni teléfono. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Inserta si no existe; si existe no duplica ni cambia Fecha_creacion. En cada login actualiza Nombre_mostrar solo si cambió. No guarda documento, correo de seguridad ni teléfono. | Espera decisión | D2
TEC-011 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Login de empleados del banco en el BackOffice BELC | Backend + Front BO | BO | Abraham Otero | Que los empleados del banco entren al BackOffice de BELC con sus usuarios y roles actuales. | Incluye: Login de empleados y lectura de sus roles de BELP. No incluye: Tablas nuevas de empleados. | Lee: belp.mdl02_employee y tablas de roles mdl02_ (solo SELECT) Bitácora: LOGIN_EXITOSO | BackOffice BELC · BELP (solo lectura) | — | Solo SELECT sobre las tablas mdl02_ de BELP (pendiente confirmación, D7). Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Reutiliza los empleados de BELP; sin tabla nueva de empleados. | Espera decisión | D7
TEC-015 | 2 | Sprint 1-2 | — | Habilitadores técnicos | Adaptador de notificaciones por correo | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que los servicios envíen correos de negocio y de seguridad por un único adaptador. | Incluye: Envío por plantilla a correo de negocio o de seguridad. No incluye: Contenido de las plantillas (lo define negocio). | Endpoint: — (interno) Lee: Contacto_notificacion, afiliacion | ms-notificaciones · ForgeRock | — | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Avisos de negocio al correo de la relación (Contacto_notificacion); avisos de seguridad al correo de ForgeRock. | Espera decisión | D9
TEC-007 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice: crear grupo económico | Backend + Front BO | BO | Alfredo Pinzón / Chaidir Charpenter | Que el banco pueda crear el grupo económico de un cliente comercial. | Incluye: Crear grupo con su tipo de administración y el rol administrador inicial; pantalla de BackOffice. No incluye: Edición o baja de grupos. | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos Escribe: Grupo_economico, role (administrador inicial) Bitácora: GRUPO_ECONOMICO_CREADO | ms-grupos-economicos | TEC-002, TEC-011 | Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Tipo_administracion I o D. Nombre único sin importar mayúsculas (409). Crea en la misma transacción el rol administrador inicial del grupo. Devuelve idGrupoEconomico. | Refinada | Sin historia de la PO (ver Brechas) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-002, TEC-011; la integración espera que estén terminadas. Ojo: TEC-011 espera decisión.
TEC-008 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice: buscar y vincular empresas desde COBIS | Backend + Front BO | BO | Jonathan Vargas / Rusbenin Chinchilla | Que el banco vincule al grupo las empresas que existen en COBIS. | Incluye: Búsqueda en COBIS y vinculación de empresas al grupo; pantalla de BackOffice. No incluye: Desvincular empresas. | Endpoint: GET /v1/empresas-core?identificacion= · POST /v1/grupos-economicos/{id}/empresas Escribe: Empresas_asociadas Lee: Grupo_economico Bitácora: EMPRESA_VINCULADA | ms-grupos-economicos · COBIS | TEC-012 | Una empresa pertenece a un solo grupo. Se vuelve a consultar COBIS al confirmar. Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Vuelve a consultar COBIS al confirmar. Una empresa en un solo grupo (409). COBIS sin respuesta → 504 y no guarda nada. | Refinada | Sin historia de la PO (ver Brechas) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-012; la integración espera que estén terminadas.
TEC-009 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice: vincular productos de la empresa | Backend + Front BO | BO | Héctor Durán | Que el banco vincule al grupo los productos de cada empresa. | Incluye: Consulta en COBIS y vinculación de productos; pantalla de BackOffice. No incluye: Saldos y movimientos. | Endpoint: GET .../empresas/{idEmpresa}/productos-core · POST .../empresas/{idEmpresa}/productos Escribe: Producto_vinculacion (con id_grupo_economico) Lee: Empresas_asociadas, Tipo_producto, moneda Bitácora: PRODUCTO_VINCULADO | ms-grupos-economicos · COBIS | TEC-012 | Solo productos de esa empresa en COBIS. Solo número enmascarado. Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo productos de esa empresa en COBIS. Solo número enmascarado. No vincula dos veces (409). Varios productos: todo o nada. | Refinada | Sin historia de la PO (ver Brechas) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-012; la integración espera que estén terminadas.
TEC-019 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | BackOffice del banco: invitar al primer administrador del grupo | Backend + Front BO | BO | Héctor Durán | Que el banco invite al primer administrador para que el cliente pueda entrar. | Incluye: Invitación del primer administrador o de los dos si es dual; pantalla de BackOffice. No incluye: Invitaciones de usuarios secundarios (TEC-032). | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos/{id}/administradores/invitaciones Escribe: afiliacion Lee: Grupo_economico, Empresas_asociadas, role, Tipo_documento Bitácora: ADMINISTRADOR_INVITADO | ms-grupos-economicos | TEC-007, TEC-009, TEC-011 | Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Solo se guarda el hash del token. Solo empleados del banco con permiso de BackOffice. Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo un empleado del banco con permiso de BackOffice. El grupo debe tener al menos una empresa y un producto vinculados. Usa el rol administrador inicial creado con el grupo (TEC-007). Respeta Tipo_administracion: I = un administrador, D = dos. Vencimiento 72 h y solo el hash del token. | Espera decisión | Hereda D1 y D7; sin historia de la PO (ver Brechas)
TEC-022 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-4 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Validar invitación de un administrador sin usuario previo | Backend | BE | David Ríos | Que un administrador sin usuario previo valide su invitación antes de crear su identidad. | Incluye: Validación de enrollment_id, documento y token. No incluye: Creación de la identidad (TEC-023). | Endpoint: POST /v1/afiliaciones/validacion Lee: afiliacion | ms-identidad · ForgeRock | TEC-010 | No revela si el documento existe. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Recibe enrollment_id y documento normalizado; compara el hash del token. Responde válida sí o no, sin revelar si el documento existe. | Refinada | Coordinar con Gustavo (ForgeRock) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-010; la integración espera que estén terminadas.
TEC-023 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-4 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Pantallas del registro (rama 4b: crear identidad, OTP, contraseña) | Frontend Web | Web + ForgeRock | Isis López / Gustavo | Que la persona invitada sin usuario pueda crear su identidad (rama 4b). | Incluye: Pantallas de crear identidad, OTP y contraseña. No incluye: Login de personas con usuario existente. | Consume: POST /v1/afiliaciones/validacion (TEC-022) | Journey de registro · ForgeRock | TEC-010 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Mismo diseño para administrador y usuario secundario (BELCMW-46). | Refinada | Coordinar con Gustavo (ForgeRock) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-010; la integración espera que estén terminadas.
TEC-020 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-1 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Vincular la persona al aceptar la invitación (nodo 200) | Backend | BE | David Ríos | Que al aceptar la invitación la persona quede vinculada a su grupo económico con su rol. | Incluye: Vinculación idempotente, alta de administrador si aplica y correo de negocio verificado. No incluye: Envío del correo de invitación (TEC-034). | Endpoint: POST /v1/afiliaciones/{enrollmentId}/vinculacion Escribe: afiliacion (COMPLETADA), belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, Grupo_economico_administrador, Contacto_notificacion Lee: afiliacion Bitácora: AFILIACION_COMPLETADA | ms-identidad · ForgeRock | TEC-006, TEC-010, TEC-019, TEC-026 | Idempotente por enrollment_id. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Valida invitación vigente y no usada. Idempotente por enrollment_id. Si el rol es de administrador, crea Grupo_economico_administrador. Guarda el correo verificado por OTP en Contacto_notificacion. | Espera decisión | D1, D2 · coordinar con Gustavo (ForgeRock)
TEC-021 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-1 | BELCMW-2 Acceso y contexto de administradores | Pantalla de aceptación de invitación y paso al journey | Frontend Web | Web | Isis López | Que la persona abra el enlace de invitación y siga al registro o al login. | Incluye: Pantalla de aceptación, mensajes de invitación vencida o inválida. No incluye: Pantallas del journey (TEC-023). | Consume: POST /v1/afiliaciones/{enrollmentId}/vinculacion (TEC-020) | Web BELC · ForgeRock | TEC-020 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Recibe el enlace con enrollment_id y token; muestra invitación vencida o inválida con mensaje genérico. | Refinada | Coordinar con Gustavo (ForgeRock) · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-020; la integración espera que estén terminadas. Ojo: TEC-020 espera decisión.
TEC-005 | 3 | Sprint 2-3 | — | Habilitadores técnicos | Servicio de contexto de sesión | Backend | BE | Domingo Camargo | Que el canal sepa en qué contexto está la persona, qué contextos tiene y qué puede hacer. | Incluye: Consulta del contexto activo, contextos disponibles, permisos y productos. No incluye: Cambio de contexto (TEC-100). | Endpoint: GET /v1/sesion/contexto Lee: Usuario_grupo_economico, Grupo_economico, role, perfil, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Grupo_economico_administrador, Tipo_visualizacion | ms-identidad | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Devuelve contexto activo, contextos disponibles (PERSONAL solo si belp_enabled = true), permisos, grupos de productos y esAdministrador. Formato igual a los ejemplos de UX. | Espera decisión | D1, D3
TEC-025 | 3 | Sprint 2-3 | BELCMW-7 | BELCMW-6 Acceso al módulo de Administración | Mostrar el módulo de Administración solo con permisos administrativos | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Que solo vea el módulo de Administración quien tiene permisos administrativos. | Incluye: Mostrar u ocultar el menú según el contexto de sesión. No incluye: Validación del permiso en la API (TEC-004). | Endpoint: GET /v1/sesion/contexto | Web BELC | TEC-005 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | El menú aparece si esAdministrador o si hay permisos de categoría ADMINISTRATIVO. La API rechaza igual (403) aunque se fuerce la URL. | Espera decisión | Hereda D1 y D3 de TEC-005
TEC-070 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-28, BELCMW-29 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Listar y buscar grupos de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el administrador consulte los grupos de productos de su grupo económico. | Incluye: Listar y buscar grupos de productos: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-071). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos?texto= Lee: Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Tipo_producto, Empresas_asociadas | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Formato de tu contrato (paso 1), con productosDisponiblesSinGrupo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-071 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-28, BELCMW-29 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de listado y búsqueda de grupos de productos | Frontend Web | Web | Isis López | Que el administrador vea y busque sus grupos de productos. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de listado y búsqueda de grupos de productos. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-070). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos?texto= (TEC-070) | Web BELC | TEC-070 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Lista con cantidad de productos por grupo y los productos sin grupo. Búsqueda por nombre. Número de cuenta siempre enmascarado. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-070; la integración espera que estén terminadas.
TEC-072 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-30 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Crear grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el administrador agrupe productos para asignarlos luego a roles. | Incluye: Crear grupo de productos: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-073). | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos Escribe: Grupo_producto, Grupo_producto_detalle (con id_grupo_economico) Lee: Producto_vinculacion Bitácora: GRUPO_PRODUCTOS_CREADO | ms-autogestion | TEC-004, TEC-009 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo productos ACTIVO del mismo grupo económico (FK compuesta). Puede mezclar empresas del grupo. Nombre único por grupo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004, TEC-009; la integración espera que estén terminadas.
TEC-073 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-30 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de creación de grupo de productos | Frontend Web | Web | Isis López | Que el administrador cree un grupo de productos desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de creación de grupo de productos. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-072). | Consume: POST /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos (TEC-072) | Web BELC | TEC-072 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Selector de productos del grupo económico, agrupados por empresa. Exige nombre y al menos un producto. Nombre duplicado (409) → mensaje en el campo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-072; la integración espera que estén terminadas.
TEC-074 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-31 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Consultar detalle de grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el administrador consulte un grupo de productos y quién lo usa. | Incluye: Consultar detalle de grupo de productos: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-075). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} Lee: Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Rol_grupo_producto | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Incluye los roles que lo usan. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-075 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-31 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de detalle de grupo de productos | Frontend Web | Web | Isis López | Que el administrador vea el detalle de un grupo de productos. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de detalle de grupo de productos. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-074). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} (TEC-074) | Web BELC | TEC-074 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra productos (enmascarados) y los roles que usan el grupo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-074; la integración espera que estén terminadas.
TEC-076 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-32 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Modificar grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el administrador cambie los productos de un grupo sin pisar cambios de otro administrador. | Incluye: Modificar grupo de productos: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-077). | Endpoint: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} Escribe: Grupo_producto, Grupo_producto_detalle Lee: Producto_vinculacion Bitácora: GRUPO_PRODUCTOS_EDITADO | ms-autogestion | TEC-072 | Concurrencia optimista con Version. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | UPDATE con WHERE Version (409). Un cambio en el detalle sube Grupo_producto.Version. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-072; la integración espera que estén terminadas.
TEC-077 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-32 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Pantalla de modificación de grupo de productos | Frontend Web | Web | Isis López | Que el administrador modifique un grupo de productos desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de modificación de grupo de productos. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-076). | Consume: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} (TEC-076) | Web BELC | TEC-076 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Envía Version; si responde 409, avisa que otro administrador lo cambió y recarga. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-076; la integración espera que estén terminadas.
TEC-078 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-33 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Eliminar grupo de productos | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el administrador dé de baja un grupo de productos que ya no se usa. | Incluye: Eliminar grupo de productos: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-079). | Endpoint: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} Escribe: Grupo_producto (Estado = INACTIVO) Lee: Rol_grupo_producto Bitácora: GRUPO_PRODUCTOS_ELIMINADO | ms-autogestion | TEC-072 | Baja lógica (Estado = INACTIVO), nunca DELETE físico. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Baja lógica. Si está asignado a algún rol → 409. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-072; la integración espera que estén terminadas.
TEC-079 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-33 | BELCMW-27 Gestión de grupos de productos | Confirmación de eliminación de grupo de productos | Frontend Web | Web | Isis López | Que la baja de un grupo de productos se confirme y explique cuando no es posible. | Incluye: Pantalla Web: confirmación de eliminación de grupo de productos. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-078). | Consume: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/grupos-productos/{idGrupoProducto} (TEC-078) | Web BELC | TEC-078 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Pide confirmación. Si está asignado a roles (409), muestra cuáles y no elimina. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-078; la integración espera que estén terminadas.
TEC-054 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-21, BELCMW-22, BELCMW-23 | BELCMW-17 Gestión de roles | Permisos por perfil: Creador, Aprobador y Ejecutor | Backend + BD | BE | Edwin Lima | Que cada perfil tenga definido qué permisos puede otorgar un rol. | Incluye: Carga inicial de perfil_permiso y endpoint de consulta por perfil. No incluye: Perfil EJECUTOR hasta cerrar D5. | Endpoint: GET /v1/catalogos/perfiles/{codigo}/permisos Escribe: perfil_permiso (carga inicial) Lee: perfil, permiso | ms-catalogos | TEC-003, TEC-016 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Carga inicial por Liquibase. El perfil EJECUTOR no existe hoy en los contratos (solo CREADOR y APROBADOR). | Espera decisión | D5
TEC-055 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-21, BELCMW-22, BELCMW-23 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de permisos por perfil | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que se vean los permisos permitidos por cada perfil. | Incluye: Vista de permisos por perfil. No incluye: Edición si D5 decide que solo el banco define permisos. | Consume: GET /v1/catalogos/perfiles/{codigo}/permisos (TEC-054) | Web BELC | TEC-054 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra los permisos de cada perfil en modo lectura o edición según D5. Sin perfil EJECUTOR hasta que se defina D5. | Espera decisión | D5
TEC-050 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-18, BELCMW-19 | BELCMW-17 Gestión de roles | Listar y buscar roles | Backend | BE | Edwin Lima | Que el administrador consulte los roles de su grupo económico. | Incluye: Listar y buscar roles: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-051). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles?texto= Lee: role, perfil, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Formato de tu contrato (paso 2): permisos administrativos y monetarios separados. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-051 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-18, BELCMW-19 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de listado y búsqueda de roles | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador vea y busque sus roles. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de listado y búsqueda de roles. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-050). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles?texto= (TEC-050) | Web BELC | TEC-050 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Lista con perfil y permisos administrativos y monetarios separados. Búsqueda por nombre. Botón Crear solo con permiso. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-050; la integración espera que estén terminadas.
TEC-052 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-20 | BELCMW-17 Gestión de roles | Crear rol | Backend | BE | Edwin Lima | Que el administrador cree roles con permisos y grupos de productos válidos. | Incluye: Crear rol: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-053). | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos/{id}/roles Escribe: role, Rol_permiso, Rol_grupo_producto (con id_grupo_economico) Lee: perfil, perfil_permiso, permiso, Grupo_producto Bitácora: ROL_CREADO | ms-autogestion | TEC-003, TEC-004 | Permisos dentro de los de su perfil. Codigo_role único por grupo. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Los permisos del rol deben estar dentro de los permitidos para su perfil (perfil_permiso). Grupos de productos del mismo grupo (FK compuesta). Codigo_role único por grupo (uq_role_codigo) → 409; el nombre puede repetirse. Si exige grupo de productos depende de D12. | Refinada | D12 solo para la regla del grupo de productos · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-003, TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-053 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-20 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de creación de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador cree un rol desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de creación de rol. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-052). | Consume: POST /v1/grupos-economicos/{id}/roles (TEC-052) | Web BELC | TEC-052 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Al elegir el perfil solo ofrece sus permisos. Exige al menos un permiso; el grupo de productos según D12. Código duplicado en el grupo (409) → mensaje en el campo Código. | Refinada | D12 solo para la regla del grupo de productos · Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-052; la integración espera que estén terminadas.
TEC-056 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-24 | BELCMW-17 Gestión de roles | Consultar detalle de rol | Backend | BE | Edwin Lima | Que el administrador consulte un rol y cuántos usuarios lo tienen. | Incluye: Consultar detalle de rol: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-057). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} Lee: role, Rol_permiso, permiso, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Usuario_grupo_economico | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Incluye cuántos usuarios lo tienen asignado. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-057 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-24 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de detalle de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador vea el detalle de un rol. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de detalle de rol. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-056). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} (TEC-056) | Web BELC | TEC-056 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra permisos, grupos de productos y cuántos usuarios tienen el rol. Editar y Eliminar visibles solo con permiso. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-056; la integración espera que estén terminadas.
TEC-058 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-25 | BELCMW-17 Gestión de roles | Editar rol | Backend | BE | Edwin Lima | Que el administrador cambie un rol sin pisar cambios de otro administrador. | Incluye: Editar rol: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-059). | Endpoint: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} Escribe: role, Rol_permiso, Rol_grupo_producto Lee: perfil_permiso Bitácora: ROL_EDITADO | ms-autogestion | TEC-052 | Concurrencia optimista con Version. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | UPDATE con WHERE Version; si cambió → 409. Un cambio en permisos o grupos de productos sube role.Version (regla del padre). Valor anterior y nuevo en la bitácora. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-052; la integración espera que estén terminadas.
TEC-059 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-25 | BELCMW-17 Gestión de roles | Pantalla de edición de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador edite un rol desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de edición de rol. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-058). | Consume: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} (TEC-058) | Web BELC | TEC-058 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra el aviso de conflicto (409). | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-058; la integración espera que estén terminadas.
TEC-060 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-26 | BELCMW-17 Gestión de roles | Eliminar rol | Backend | BE | Edwin Lima | Que el administrador dé de baja un rol sin dejar usuarios huérfanos. | Incluye: Eliminar rol: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-061). | Endpoint: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} Escribe: role (Estado = INACTIVO) Lee: Usuario_grupo_economico, afiliacion Bitácora: ROL_ELIMINADO | ms-autogestion | TEC-052 | Baja lógica (Estado = INACTIVO), nunca DELETE físico. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Baja lógica. Si tiene usuarios activos o invitaciones pendientes → 409. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-052; la integración espera que estén terminadas.
TEC-061 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-26 | BELCMW-17 Gestión de roles | Confirmación de eliminación de rol | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que la baja de un rol se confirme y explique cuando no es posible. | Incluye: Pantalla Web: confirmación de eliminación de rol. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-060). | Consume: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/roles/{idRol} (TEC-060) | Web BELC | TEC-060 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Pide confirmación. Si el rol tiene usuarios o invitaciones (409), muestra cuáles y no elimina. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-060; la integración espera que estén terminadas.
TEC-030 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-9, BELCMW-10 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Servicio de listado y búsqueda de usuarios | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el administrador consulte los usuarios e invitaciones de su grupo. | Incluye: Servicio de listado y búsqueda de usuarios: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-031). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios?texto=&estado=&pagina= Lee: Usuario_grupo_economico, belc_persona_canal, role, Grupo_economico_administrador, afiliacion | ms-autogestion · ForgeRock | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Incluye invitaciones pendientes; las vencidas como INVITACION_VENCIDA. Paginado, máximo 100. Búsqueda por nombre, correo o rol. Otro grupo → 403. Sin llamadas a ForgeRock. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-031 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-9, BELCMW-10 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de listado y búsqueda de usuarios | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador vea y busque los usuarios de su grupo. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de listado y búsqueda de usuarios. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-030). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios?texto=&estado=&pagina= (TEC-030) | Web BELC | TEC-030 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Paginado y filtro por nombre, correo, rol y estado. Muestra invitaciones pendientes y vencidas con su etiqueta. Botón Crear solo con permiso. 403 → mensaje sin datos; 504 → reintentar. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-030; la integración espera que estén terminadas.
TEC-032 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-11 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Servicio de invitación de usuario secundario | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el administrador invite a un usuario secundario con un rol del grupo. | Incluye: Servicio de invitación de usuario secundario: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-033). | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios Escribe: afiliacion Lee: role, Tipo_documento, Tipo_visualizacion Bitácora: USUARIO_INVITADO | ms-autogestion | TEC-004 | Solo se guarda el hash del token. Vence a las 72 h. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Rol del mismo grupo (FK compuesta). Vencimiento: fecha de envío + 72 h. Guarda solo el hash del token. No duplica una invitación pendiente de la misma persona en el grupo. | Espera decisión | D1 · ciclo de vida del enrollment_id
TEC-033 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-11 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Formulario de creación de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador invite a un usuario desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: formulario de creación de usuario. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-032). | Consume: POST /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios (TEC-032) | Web BELC | TEC-032 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Rol y tipo de visualización desde la API. Valida documento y correo antes de enviar. Botón deshabilitado mientras envía (evita doble invitación). 409 → 'ya existe una invitación pendiente'. | Espera decisión | D1
TEC-034 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-13 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Notificación de invitación y de alta del usuario | Backend | BE | Benjamín Rodríguez | Que el usuario invitado reciba su enlace y, al completar, su aviso de alta. | Incluye: Correo de invitación y aviso de alta. No incluye: Notificaciones de transacciones (R2). | Endpoint: — (interno) Lee: afiliacion, Contacto_notificacion | ms-notificaciones | TEC-015, TEC-032 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Envía el enlace con enrollment_id y token al correo de la invitación. Tras completar, aviso de bienvenida al correo de la relación. | Espera decisión | D9
TEC-035 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-14 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Consultar detalle de usuario | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el administrador consulte el detalle de un usuario. | Incluye: Consultar detalle de usuario: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-036). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} Lee: Usuario_grupo_economico, belc_persona_canal, role, perfil, Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Contacto_notificacion | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Nombre, rol, perfil, grupos de productos, estado, correo de negocio y fecha de alta. Otro grupo → 403. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-036 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-14 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de detalle de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador vea el detalle de un usuario. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de detalle de usuario. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-035). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} (TEC-035) | Web BELC | TEC-035 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra rol, perfil, grupos de productos, estado, correo de negocio y fecha de alta. Editar e Inactivar visibles solo con permiso. 403/404 → mensaje genérico. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-035; la integración espera que estén terminadas.
TEC-037 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-15 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Editar usuario secundario | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el administrador cambie el rol, la visualización o el correo de negocio de un usuario. | Incluye: Editar usuario secundario: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-038). | Endpoint: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} Escribe: Usuario_grupo_economico, Contacto_notificacion Lee: role Bitácora: USUARIO_EDITADO | ms-autogestion | TEC-004, TEC-016 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Cambiar rol (mismo grupo), tipo de visualización o correo de negocio. Un correo nuevo requiere verificación por OTP. Control de concurrencia con Version (409). | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004, TEC-016; la integración espera que estén terminadas.
TEC-038 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-15 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Pantalla de edición de usuario | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador edite un usuario desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de edición de usuario. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-037). | Consume: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario} (TEC-037) | Web BELC | TEC-037 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra el aviso de conflicto si otro administrador lo cambió antes. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-037; la integración espera que estén terminadas.
TEC-039 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-16 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Inactivar usuario secundario | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el administrador quite el acceso de un usuario a su grupo. | Incluye: Inactivar usuario secundario: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-040). | Endpoint: PATCH /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario}/estado Escribe: Usuario_grupo_economico Lee: Grupo_economico_administrador Bitácora: USUARIO_INACTIVADO | ms-autogestion · ForgeRock | TEC-004 | No se puede dejar el grupo sin administrador activo. No cambia ForgeRock. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo esa relación pasa a INACTIVO; ForgeRock no cambia. No permite dejar el grupo sin administrador activo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-040 | 4 | Sprint 3-4 | BELCMW-16 | BELCMW-8 Gestión de usuarios | Confirmación de inactivación | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que la inactivación se confirme y explique cuando no es posible. | Incluye: Pantalla Web: confirmación de inactivación. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-039). | Consume: PATCH /v1/grupos-economicos/{id}/usuarios/{idUsuario}/estado (TEC-039) | Web BELC | TEC-039 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Pide confirmación. Si es el último administrador activo, muestra el rechazo de la API. Al terminar, el listado muestra el estado nuevo. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-039; la integración espera que estén terminadas.
TEC-104 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-46 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Afiliación de usuario secundario sin acceso previo | Backend + Identidad | BE + ForgeRock | David Ríos / Gustavo | Que un usuario secundario sin acceso previo se registre y quede vinculado al grupo. | Incluye: Mismo registro que el administrador, sin alta de administrador. No incluye: Invitación (TEC-032). | Endpoint: Reutiliza TEC-020 y TEC-022 Escribe: afiliacion, belc_persona_canal, Usuario_grupo_economico, Contacto_notificacion Lee: afiliacion Bitácora: AFILIACION_COMPLETADA | ms-identidad / ForgeRock | TEC-020, TEC-022, TEC-023 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Mismo flujo que el administrador (rama 4b), sin crear Grupo_economico_administrador. | Espera decisión | Hereda D1 y D2 de TEC-020
TEC-100 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-44 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Cambio de contexto dentro de la misma sesión | Backend | BE | Domingo Camargo | Que la persona cambie entre PERSONAL y COMERCIAL en la misma sesión. | Incluye: Cambio PERSONAL/COMERCIAL y recálculo de permisos. No incluye: Cambio de grupo económico (TEC-102). | Endpoint: POST /v1/sesion/contexto Lee: Usuario_grupo_economico Bitácora: CAMBIO_CONTEXTO | ms-identidad | TEC-005 | Sin volver a autenticar. El contexto PERSONAL solo si belp_enabled. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Cambia entre PERSONAL y COMERCIAL sin volver a iniciar sesión. Recalcula permisos. | Espera decisión | D8
TEC-101 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-44 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Selector de contexto | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Que la persona cambie de contexto desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: selector de contexto. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-100). | Consume: POST /v1/sesion/contexto (TEC-100) | Web BELC | TEC-100 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra el contexto PERSONAL solo si belp_enabled. Al cambiar, recarga menú y permisos sin pedir login. | Espera decisión | D8
TEC-102 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-45 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Operar con varios grupos económicos | Backend | BE | Domingo Camargo | Que la persona con varios grupos económicos cambie de grupo en la misma sesión. | Incluye: Lista de grupos activos y cambio de grupo. No incluye: Cambio de contexto PERSONAL/COMERCIAL (TEC-100). | Endpoint: GET y POST /v1/sesion/contexto Lee: Usuario_grupo_economico, Grupo_economico Bitácora: CAMBIO_CONTEXTO | ms-identidad | TEC-005 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | contextosDisponibles lista todos los grupos con relación ACTIVA. Al cambiar de grupo se recalculan rol, permisos y productos sin volver a iniciar sesión. | Espera decisión | D1
TEC-103 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-45 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Selector de grupo económico | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Que la persona elija su grupo económico desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: selector de grupo económico. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-102). | Consume: GET y POST /v1/sesion/contexto (TEC-102) | Web BELC | TEC-102 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Lista todos los grupos con relación activa. Al cambiar de grupo, recarga menú, permisos y productos sin pedir login. | Espera decisión | D1
TEC-105 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-47 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Servicio de consolidado de productos con saldo | Backend | BE | Raúl Rojas | Que el usuario vea sus productos con saldo según su rol. | Incluye: Productos de los grupos del rol con saldo de COBIS. No incluye: Movimientos y estados de cuenta. | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/productos Lee: Rol_grupo_producto, Grupo_producto, Grupo_producto_detalle, Producto_vinculacion, Empresas_asociadas, Tipo_producto, moneda | ms-productos · COBIS | TEC-004, TEC-012 | Los saldos no se guardan en BELC. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Solo productos de los grupos de productos activos del rol, sin repetir. Saldos de COBIS en una sola llamada; no se guardan. COBIS sin respuesta → 504 retryable. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004, TEC-012; la integración espera que estén terminadas.
TEC-106 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-47 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Pantalla del consolidado | Frontend Web | Web | Allan Bennett | Que el usuario vea el consolidado de productos en la Web. | Incluye: Vista del consolidado según Mixto o Separado. No incluye: Detalle de movimientos. | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/productos (TEC-105) | Web BELC | TEC-105 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Agrupación por empresa o mezclada según Mixto o Separado. | Espera decisión | D3
TEC-107 | 5 | Sprint 4-5 | BELCMW-48 | BELCMW-43 Acceso y operación de usuarios secundarios | Aplicar accesos y productos según el rol en todos los servicios | Backend + QA | BE + QA | Domingo Camargo / Kevin Hawkins / Leyda Batista | Comprobar que todos los servicios aplican el rol: permisos, productos y grupo. | Incluye: Pruebas automatizadas de permisos, productos y grupo en todos los endpoints. No incluye: Pruebas funcionales de pantallas. | Lee: Rol_permiso, Rol_grupo_producto Bitácora: ACCESO_DENEGADO | Todos los microservicios | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Pruebas automatizadas: sin permiso → 403; producto fuera de los grupos del rol → 403; recurso de otro grupo → 403; acciones solo las que el rol permite. | Refinada | Puede iniciar con contratos y mocks de TEC-004; la integración espera que estén terminadas.
TEC-080 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-35, BELCMW-36 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Listar y buscar flujos de aprobación | Backend | BE | David Ríos | Que el administrador consulte los flujos de aprobación de su grupo. | Incluye: Listar y buscar flujos de aprobación: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-081). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion?texto= Lee: Flujo_aprobacion, Flujo_aprobacion_regla, Tipo_transaccion, moneda | ms-autogestion · COBIS | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Paginado, filtro por tipo de transacción y moneda. Otro grupo → 403. Sin llamadas a COBIS. | Espera decisión | D4
TEC-081 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-35, BELCMW-36 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de listado y búsqueda de flujos de aprobación | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador vea y busque sus flujos de aprobación. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de listado y búsqueda de flujos de aprobación. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-080). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion?texto= (TEC-080) | Web BELC | TEC-080 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Lista con tipo de transacción, moneda y rangos. Búsqueda por nombre. Botón Crear solo con permiso. | Espera decisión | D4
TEC-082 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-37 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Crear flujo con sus reglas por monto | Backend | BE | David Ríos | Que el administrador defina qué montos requieren aprobación y con qué reglas. | Incluye: Flujo, reglas por monto y productos asociados. No incluye: Niveles y aprobadores (TEC-084); ejecución de aprobaciones (R2). | Endpoint: POST /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion Escribe: Flujo_aprobacion, Flujo_aprobacion_regla, Flujo_aprobacion_producto (con id_grupo_economico) Lee: Tipo_transaccion, moneda, Producto_vinculacion Bitácora: FLUJO_CREADO | ms-autogestion | TEC-003, TEC-004 | Monto desde inclusivo, monto hasta exclusivo. Sin solape por tipo de transacción y moneda. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Rangos sin solape por tipo de transacción y moneda; desde inclusivo, hasta exclusivo; validado con SELECT … FOR UPDATE. Productos del mismo grupo. | Espera decisión | D4
TEC-083 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-37 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de creación de flujo | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador cree un flujo desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de creación de flujo. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-082). | Consume: POST /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion (TEC-082) | Web BELC | TEC-082 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Valida en pantalla que los rangos no se solapen (la API valida igual). Monto desde inclusivo y hasta exclusivo, explicado en la ayuda. | Espera decisión | D4
TEC-084 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-38 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Configurar niveles y aprobadores | Backend | BE | David Ríos | Que cada regla tenga niveles ordenados con sus aprobadores. | Incluye: Niveles, aprobadores y cantidad requerida por nivel. No incluye: Ejecución de aprobaciones (R2). | Endpoint: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo}/reglas/{idRegla}/niveles Escribe: Flujo_aprobacion_nivel, Flujo_aprobacion_aprobador (con id_grupo_economico) Lee: Usuario_grupo_economico, role, perfil Bitácora: FLUJO_EDITADO | ms-autogestion | TEC-082 | Aprobadores del mismo grupo y con perfil APROBADOR. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Orden consecutivo desde 1. Aprobaciones requeridas entre 1 y la cantidad de aprobadores del nivel. Aprobadores del mismo grupo y con perfil APROBADOR. Sube Flujo_aprobacion.Version. | Espera decisión | D4
TEC-085 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-38 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de niveles y aprobadores | Frontend Web | Web | Yariela Espinosa | Que el administrador configure niveles y aprobadores desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de niveles y aprobadores. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-084). | Consume: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo}/reglas/{idRegla}/niveles (TEC-084) | Web BELC | TEC-084 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Niveles en orden; por nivel elige aprobadores (solo perfil APROBADOR) y cuántas aprobaciones requiere, entre 1 y la cantidad de aprobadores. Muestra la etiqueta 1/2, 1/1. | Espera decisión | D4
TEC-086 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-40 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Consultar detalle de flujo | Backend | BE | David Ríos | Que el administrador consulte un flujo completo. | Incluye: Consultar detalle de flujo: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-087). | Endpoint: GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} Lee: Flujo_aprobacion y sus reglas, niveles y aprobadores; belc_persona_canal | ms-autogestion | TEC-004 | Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Formato de tu contrato (paso 4). | Espera decisión | D4
TEC-087 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-40 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de detalle de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador vea el detalle de un flujo. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de detalle de flujo. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-086). | Consume: GET /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} (TEC-086) | Web BELC | TEC-086 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Muestra reglas, niveles y aprobadores con su nombre. Editar y Eliminar solo con permiso. | Espera decisión | D4
TEC-088 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-41 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Editar flujo de aprobación | Backend | BE | David Ríos | Que el administrador cambie un flujo sin pisar cambios de otro administrador. | Incluye: Editar flujo de aprobación: endpoint, validaciones y bitácora. No incluye: La pantalla (TEC-089). | Endpoint: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} Escribe: Flujo_aprobacion y sus reglas Bitácora: FLUJO_EDITADO | ms-autogestion | TEC-082 | Concurrencia optimista con Version. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | UPDATE con WHERE Version (409). Mismas validaciones de rangos que al crear. | Espera decisión | D4
TEC-089 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-41 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Pantalla de edición de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que el administrador edite un flujo desde la Web. | Incluye: Pantalla Web: pantalla de edición de flujo. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-088). | Consume: PUT /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} (TEC-088) | Web BELC | TEC-088 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Mismas validaciones que crear. Envía Version; 409 → aviso de conflicto y recarga. | Espera decisión | D4
TEC-090 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-42 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Eliminar flujo de aprobación | Backend | BE | David Ríos | Que el administrador dé de baja un flujo. | Incluye: Baja lógica del flujo. No incluye: Validación de transacciones pendientes hasta el R2. | Endpoint: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} Escribe: Flujo_aprobacion (Estado = INACTIVO) Bitácora: FLUJO_ELIMINADO | ms-autogestion | TEC-082 | Baja lógica (Estado = INACTIVO), nunca DELETE físico. Solo datos del grupo económico de la sesión (403 si no). Escribe solo en belc y en auditoria (INSERT). Errores en formato RFC 7807 con correlationId. | Baja lógica. Desde el R2, si hay transacciones pendientes con ese flujo → 409. | Espera decisión | D4
TEC-091 | 6 | Sprint 5-6 | BELCMW-42 | BELCMW-34 Flujos de aprobación | Confirmación de eliminación de flujo | Frontend Web | Web | Yesuri Barría | Que la baja de un flujo se confirme y explique cuando no es posible. | Incluye: Pantalla Web: confirmación de eliminación de flujo. No incluye: App (otro tablero); el servicio (TEC-090). | Consume: DELETE /v1/grupos-economicos/{id}/flujos-aprobacion/{idFlujo} (TEC-090) | Web BELC | TEC-090 | Sin reglas de negocio en la pantalla: la API decide. Muestra solo lo que permite el contexto de sesión. Mismo contrato que usará la App. | Pide confirmación. Desde el R2, si hay transacciones pendientes con el flujo (409), lo informa y no elimina. | Espera decisión | D4

## Decisiones
Id | Decisión pendiente | Quién decide | Tareas que espera
D1 | ¿La relación de la persona es por grupo económico o por empresa? Cambia el comportamiento y la restricción UNIQUE de Usuario_grupo_economico. | Arquitectura (Ximena Williams) + PO | TEC-005, TEC-020, TEC-032, TEC-033, TEC-102, TEC-103
D2 | ¿Qué llave local usa BELC para la persona y cómo corresponde con ForgeRock? La identidad central ya es ForgeRock (identity_id); solo se decide la llave en las tablas de BELC. | Arquitectura (Ximena Williams) | TEC-004, TEC-006, TEC-020
D3 | ¿Visualización Mixta o Separada? | PO | TEC-005, TEC-106
D4 | ¿La épica de flujos de aprobación (BELCMW-34) entra en el Release 1? | PO | TEC-080 a TEC-091
D5 | ¿Qué permite el perfil Ejecutor y quién define los permisos de cada perfil (el banco o el administrador del cliente)? | PO | TEC-016, TEC-054, TEC-055
D6 | BELCMW-5 'Gestión de token': ¿es el token de la invitación o el soft token del celular? | PO + Seguridad | TEC-024
D7 | ¿BELC puede leer las tablas de empleados mdl02_ de BELP? (HT-01) | Equipo BELP | TEC-011
D8 | BELCMW-44 'cambio de perfil': ¿cambio de contexto personal/comercial o cambio de perfil del rol? | PO | TEC-100, TEC-101
D9 | ¿Qué servicio del banco envía los correos de negocio? | Equipo de integración | TEC-015, TEC-034
D10 | Bitácora: ¿particionar por mes (sin FK a TIPO_EVENTO) o no particionar y archivar por retención? | Arquitectura (Ximena Williams) + DBA + Seguridad | TEC-018, ADR-002
D11 | ForgeRock: ¿cómo se acredita la identidad al registrarse, qué MFA aplica en BELC y qué servicio escribe customProfile.belc? | Arquitectura (Ximena Williams) + Seguridad + Gustavo | TEC-026
D12 | ¿Todo rol necesita al menos un grupo de productos, o los roles solo administrativos pueden no tener? | PO | TEC-052, TEC-053

## Brechas
Brecha detectada | Impacto | Acción propuesta
El lado del banco (Servicio de Canales: crear grupo económico, vincular empresas y productos) no tiene historias de la PO. | Sin esto no hay grupos ni productos que administrar. | Proponer a la PO una épica para el BackOffice del banco (TEC-007 a TEC-009).
La descarga de estados de cuenta está en la planificación del R1 pero no en este backlog. | Entregable del R1 sin historias. | Confirmar con la PO si sigue en el R1.
Los journeys de ForgeRock (registro y login) no tienen historias de la PO. Responsable: Gustavo. | Ninguna persona puede entrar a BELC sin ellos. | Crear historias para Gustavo (TEC-010) y agregarlo a la alineación de células.
El tablero es 'Banca en Línea Comercial Web'. El R1 incluye también la App. | Las pantallas de la App no tienen historias. | Confirmar si existe un tablero de la App.
Nadie emite la primera invitación de administrador del grupo. | El grupo queda creado y nadie puede entrar. | Agregada como TEC-019 (BackOffice). Pedir a la PO una historia.
BELCMW-39 no aparece en las capturas del backlog. | Puede faltar una historia de la épica de flujos. | Verificar en Jira.
El perfil Ejecutor (BELCMW-23) no existe en los contratos de UX ni en el catálogo de perfiles. | Hay que agregarlo y definir qué permite. | Ver D5.

## Eventos bitácora
Código (TIPO_EVENTO) | Nombre | Categoría | Criticidad | Visible al cliente | Estado en el DDL
LOGIN_EXITOSO | Inicio de sesión exitoso | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
LOGOUT | Cierre de sesión | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
CAMBIO_CONTEXTO | Cambio de contexto o de grupo económico | ACCESO | BAJA | Sí | Ya cargado
ACCESO_DENEGADO | Operación denegada por falta de permiso | SEGURIDAD | ALTA | No | Ya cargado
GRUPO_ECONOMICO_CREADO | Grupo económico creado | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
EMPRESA_VINCULADA | Empresa vinculada a un grupo económico | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
PRODUCTO_VINCULADO | Producto vinculado a una empresa | BACKOFFICE | MEDIA | No | Ya cargado
ADMINISTRADOR_INVITADO | Primer administrador invitado por el banco | BACKOFFICE | ALTA | No | Nuevo
AFILIACION_COMPLETADA | Persona vinculada al aceptar la invitación | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
INVITACION_REENVIADA | Invitación reenviada | AUTOGESTION | BAJA | Sí | Nuevo
USUARIO_INVITADO | Usuario secundario invitado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
USUARIO_EDITADO | Usuario secundario editado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
USUARIO_INACTIVADO | Usuario secundario inactivado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
ROL_CREADO | Rol creado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
ROL_EDITADO | Rol editado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
ROL_ELIMINADO | Rol eliminado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_CREADO | Grupo de productos creado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_EDITADO | Grupo de productos modificado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
GRUPO_PRODUCTOS_ELIMINADO | Grupo de productos eliminado | AUTOGESTION | MEDIA | Sí | Nuevo
FLUJO_CREADO | Flujo de aprobación creado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
FLUJO_EDITADO | Flujo de aprobación editado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo
FLUJO_ELIMINADO | Flujo de aprobación eliminado | AUTOGESTION | ALTA | Sí | Nuevo